## 総括報告表
当初請負金額が200万円を超え500万円未満の工事の総括報告表
受注者 ： |  |  | 工事概要：
工事番号：
工事名 ：
工事場所：
工事着手前書類 | 設計図書の照査結果 | 項目 |  | 具体的内容(事実が無い場合は無しと記入)
設計書、図面等に不一致がある
設計書、図面等に間違いがある
設計書、図面等に不明確な箇所がある
設計書、図面等で示された自然条件や施工条件と現場が合っていない
設計書、図面等で示されていない施工条件がある
| 段階確認の予定 | 段階確認の内容 |  |  | 確認予定・時期
| 安全に関する計画 | 月４時間以上の安全教育の内容
作業主任者(該当作業がある場合)
|  | 該当作業 |  | 会社名 | 氏名
注：連絡系統計図を添付すること
| 火気に関する計画 | 火気の使用場所 |  | 消火設備の概要 | 使用時期
| 測量結果 | 内容 |  | 提出物 | 枚数等
| 架空線等上空施設、地下埋設物件等の調査結果 | 場所・位置 |  | 種類・管理者 | 高さ・深さ等

## 総括報告表【記載例】
当初請負金額が200万円を超え500万円未満の工事の総括報告表
受注者 ： |  | ○○建設㈱ |  | 工事概要： |  | コンクリート擁壁工 L=30m
工事番号： |  | ○○第○○号 |  |  |  | 防護柵工 L=30m
工事名 ： |  | 路肩拡幅工事 |  |  |  | 舗装工 A=30㎡
工事場所： |  | ○○町地内
工事着手前書類 | 設計図書の照査結果 |  | 項目 |  | 具体的内容(事実が無い場合は無しと記入)
|  |  | 設計書、図面等に不一致がある |  | 無し
|  |  | 設計書、図面等に間違いがある |  | 無し
|  |  | 設計書、図面等に不明確な箇所がある |  | ①床掘り時、基面整正不明 ②埋戻し工での二次積込み、運搬その処遇が不明 ③防護柵基礎コンクリートの大きさ変更
|  |  | 設計書、図面等で示された自然条件や施工条件と現場が合っていない |  | 施工中、常時排水が必要
|  |  | 設計書、図面等で示されていない施工条件がある |  | 無し
| 段階確認の予定 |  | 段階確認の内容 |  |  |  | 確認予定・時期
|  |  | 擁壁工 法線設置完了時 |  |  |  | 5月下旬
| 安全に関する計画 |  | 月４時間以上の安全教育の内容
11月 Ｌ型擁壁工の建設機械の災害に関すること
12月 防護柵工の吊り荷に関すること
1月 カーブミラー工の施工時不安全行動に関すること
作業主任者(該当作業がある場合)
|  |  | 該当作業 |  | 会社名 |  | 氏名
無し
注：連絡系統計図を添付すること
| 火気に関する計画 |  | 火気の使用場所 |  | 消火設備の概要 |  | 使用時期
|  |  | 無し |  | 無し |  | 無し
| 測量結果 |  | 内容 |  | 提出物 |  | 枚数等
|  |  | 現地測量 |  | 平面図、断面図 |  | 2枚
| 架空線等上空施設、地下埋設物件等の調査結果 |  | 場所・位置 |  | 種類・管理者 |  | 高さ・深さ等
|  |  | 〇〇町〇〇番地付近 |  | 〇〇管 |  | 深さ○.〇ｍ
[5 empty] | 〇〇 |  | 側溝からの離れ〇.〇ｍ