## 建設工事
令和６年度発注 国補正予算分及びゼロ市債建設工事等発注予定表（2月12日現在）
建 設 工 事
| 発注工種 | 工 事 名 | 工事場所 | 工 事 概 要 | 予定期間 | 発注 予定時期 | 入札方法
1 | 土木一式 | 河川改修（付帯工）（ゼロ市債）工事 | 浦瀬町 | 河川改修（付帯工） L=108m 排水構造物工 L=250m、路盤工 A=741㎡ 擁壁工 L=63m | 180 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
2 | 土木一式 | 道路改良工事 | 上野町 | 道路改良 L=130m W=16.0m | 190 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
3 | 土木一式 | 路肩拡幅工事 | 福井町 | 道路改良 L=100m W=6.0m | 195 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
4 | 土木一式 | 歩道新設工事 | 深沢町 | 歩道新設 L=440m W=2.0m | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
5 | 土木一式 | 道路新設工事 | 宮本東方町 | 道路新設 L=60m | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
6 | 土木一式 | 道路改良工事 | 寺泊烏帽子平ほか | 道路改良 L=350m A=5,000㎡ | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
7 | 土木一式 | 道路改良工事 | 来迎寺ほか | 道路改良 L=137ｍ W＝12.5ｍ | 240 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
8 | 土木一式 | 歩道新設付帯工事 | 上除町 | 農業用パイプライン移設 L=600m | 270 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
9 | 土木一式 | 道路改良工事 | 寺泊山田 | 道路改良 L=215ｍ W＝6.0ｍ | 300 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
10 | 土木一式 | 送水管布設（ゼロ市債）工事 | 与板町山沢ほか | 送水管φ400㎜ L=580m | 320 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
11 | 土木一式 | 道路新設（安全安心）工事 | 越路中沢ほか | 防草対策 L=140m | 90 | 第４/四半期 | 指名競争入札
12 | 土木一式 | 道路新設（安全安心）工事 | 越路中沢ほか | 防草対策 L=130m | 90 | 第４/四半期 | 指名競争入札
13 | 土木一式 | 側溝修繕（ゼロ市債）工事 | 宮内2丁目 | 側溝修繕 自由勾配側溝 L=70ｍ | 100 | 第４/四半期 | 指名競争入札
14 | 土木一式 | 側溝修繕（ゼロ市債）工事 | 中島4丁目 | 側溝修繕 L型側溝 L=75ｍ | 100 | 第４/四半期 | 指名競争入札
15 | 土木一式 | 道路改良（ゼロ市債）工事 | 百束町 | 道路改良 L=35m W=8.0m | 100 | 第４/四半期 | 指名競争入札
16 | 土木一式 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 関原1丁目ほか | 舗装修繕 L=250ｍ W=8.0ｍ A=2,000㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
17 | 土木一式 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 李崎町ほか | 舗装修繕 L=440ｍ W=5.5ｍ A=2,420㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
18 | 土木一式 | マンホール蓋更新（ゼロ市債）工事 | 三ツ郷屋2丁目ほか | マンホール蓋取替 N＝22箇所 | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
19 | 土木一式 | 側溝改修（安全安心）工事 | 与板町東与板 | 側溝改修 L=70m | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
20 | 土木一式 | 側溝改修（安全安心）工事 | 与板町蔦都 | 側溝改修 L=30m | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
21 | 土木一式 | 側溝改修（安全安心）工事 | 与板町与板 | 側溝改修 L=60m | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
22 | 土木一式 | 河川整備（ゼロ市債）工事 | 麻生田町 | 河川整備 L=345m 底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ工 L=165m、浚渫工 L=180m | 130 | 第４/四半期 | 指名競争入札
23 | 土木一式 | 迂回路修繕工事 | 村松町 | 側溝修繕 L=50m | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
24 | 土木一式 | 消雪施設（送水管）（安全安心）撤去工事 | 荒巻 | 送水管撤去工 L=100ｍ | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
25 | 土木一式 | 歩道新設工事 | 永田4丁目ほか | 歩道新設 L=70m | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
26 | 土木一式 | 道路改良（安全安心）工事 | 西川口 | 道路改良 L=105ｍ W＝5.0ｍ | 210 | 第４/四半期 | 指名競争入札
27 | 下水道管渠 | 浸水対策下水道（雨水管渠）（ゼロ市債）工事 | 山田3丁目ほか | 内径200㎜円形管（開削工）L=15m | 90 | 第４/四半期 | 指名競争入札
28 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水ます）（ゼロ市債）工事 | 三和3丁目 | 汚水ます設置 N=15箇所 | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
29 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）（ゼロ市債）工事 | 寺泊北曽根 | 内径150mm円形管（開削工）L=130m | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
30 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）（ゼロ市債）工事 | 寺泊北曽根 | 内径150mm円形管（開削工）L=90m | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
31 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）（ゼロ市債）工事 | 寺泊木島 | 内径150mm円形管（開削工）L=95m | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
32 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）（ゼロ市債）工事 | 寺泊五分一ほか | 内径150mm円形管（開削工）L=130m | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
33 | 舗装 | 舗装新設工事 | 上野町 | 舗装新設 L=130m W=14.5m A=1,750㎡ | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
34 | 舗装 | 舗装新設（ゼロ市債）工事 | 下々条町 | 舗装新設 L=110m W=5.0m A=320㎡ | 65 | 第４/四半期 | 指名競争入札
35 | 舗装 | 舗装新設（ゼロ市債）工事 | 高瀬町 | 舗装新設 L=100m A=500m2 | 90 | 第４/四半期 | 指名競争入札
36 | 舗装 | 舗装新設工事 | 越路中沢ほか | 舗装新設 L=100m | 90 | 第４/四半期 | 指名競争入札
37 | 舗装 | 舗装新設工事 | 越路中沢ほか | 舗装新設 L=130m | 90 | 第４/四半期 | 指名競争入札
38 | 舗装 | 舗装新設工事 | 越路中沢ほか | 舗装新設 L=130m | 90 | 第４/四半期 | 指名競争入札
39 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 上塩 | 舗装修繕 L=203m W=7.4m A=1,500㎡ | 95日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
40 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 巻渕1丁目 | 舗装修繕 L=290m W=4.3m A=1,250㎡ | 95日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
41 | 舗装 | 舗装新設（ゼロ市債）工事 | 西川口 | 舗装修繕 L=100m W=5.0ｍ A=500㎡ | 100 | 第４/四半期 | 指名競争入札
42 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 蔵王2丁目 | 舗装修繕 L=75ｍ W=6.0ｍ A=450㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
43 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 川崎町 | 舗装修繕 L=60ｍ W=8.0ｍ A=480㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
44 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 新保6丁目ほか | 舗装修繕 L=65ｍ W=10.0ｍ A=650㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
45 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 中之島 | 舗装修繕 L=150m W=4.0ｍ A=600㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
46 | 舗装 | 舗装新設（ゼロ市債）工事 | 三島新保ほか | 舗装修繕 L=150m W=9.0ｍ A=1,350㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
47 | 舗装 | 舗装新設（ゼロ市債）工事 | 浦 | 舗装修繕 L=280m W=9.0ｍ A=2,520㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札 | 舗装修繕 L=203m W=7.4m A=1,500㎡ | 95日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
48 | 管 | 配水管布設替工事 | 今朝白2丁目ほか | 配水管φ150～300㎜ L=75m | 270 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札 | 舗装修繕 L=290m W=4.3m A=1,250㎡ | 95日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
49 | 管 | 配水管布設替工事 | 気比宮ほか | 配水管φ200㎜ L=650m | 270 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
50 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 藤川 | 散水管敷設替工 L=24ｍ | 90 | 第４/四半期 | 指名競争入札
51 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 摂田屋1丁目ほか | 散水管工φ65～100 L=107.5m | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
52 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 藤川 | 散水管敷設替工 L=53ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
53 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 七日市 | 散水管敷設替工 L=78ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
54 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 瓜生 | 散水管敷設替工 L=142ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
55 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 飯島 | 散水管敷設替工 L=120ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
56 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 神谷 | 散水管敷設替工 L=160ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
57 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 朝日 | 散水管敷設替工 L=180ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
58 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 飯塚 | 散水管敷設替工 L=130ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
59 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 小国町新町 | 散水管敷設替工 L=160ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
60 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 与板本与板 | 散水管敷設替工 L=38ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
61 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 与板本与板 | 散水管敷設替工 L=68ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
62 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 与板本与板 | 散水管敷設替工 L=65ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
63 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 与板町与板 | 散水管敷設替工 L=100ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
64 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 呉服町1丁目ほか | 散水管工φ65～100 L=348.6m | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
65 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 殿町1丁目ほか | 散水管工φ65～100 L=335.4m | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
66 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 弓町1丁目 | 散水管工φ65～100 L=200.0m | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
67 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 中之島ほか | 散水管敷設替工 L=174ｍ | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
68 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 中野中 | 散水管敷設替工 L=180ｍ | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
69 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 瓜生 | 散水管敷設替工 L=259ｍ | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
70 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 西谷 | 散水管敷設替工 L=240ｍ | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
71 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 西野 | 散水管敷設替工 L=210ｍ | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
72 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 千谷沢 | 散水管敷設替工 L=230ｍ | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
73 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 与板東与板 | 散水管敷設替工 L=86ｍ | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
74 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 与板町与板 | 散水管敷設替工 L=150ｍ | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
75 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 与板町江西3丁目ほか | 散水管敷設替工 L=160ｍ | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
76 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 岩田 | 散水管敷設替工 L=240ｍ | 240 | 第４/四半期 | 指名競争入札
77 | 水道管 | 配水管布設替（ゼロ市債）工事 | 島崎 | 配水管φ100～200mm L=125m | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
78 | 水道管 | 配水管布設替（ゼロ市債）工事 | 三島新保 | 配水管φ50～100㎜ L=240m | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
79 | 水道管 | 配水管布設替（ゼロ市債）工事 | 大島新町2丁目ほか | 配水管φ50㎜ L=450m | 240 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
80 | 水道管 | 配水管布設替（ゼロ市債）工事 | 釜ケ島ほか | 配水管φ50～150㎜ L=620m | 270 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
81 | 水道管 | 配水管布設替（ゼロ市債）工事 | 東谷 | 配水管φ100㎜ L=580m | 270 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
82 | 水道管 | 配水管布設替（ゼロ市債）工事 | 二日町 | 配水管φ50～100mm L=1,270m | 300 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
83 | 水道管 | 配水管布設替（安全安心）（ゼロ市債）工事 | 来迎寺 | 配水管φ50㎜ L=46m | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
84 | 水道管 | 配水管布設替（ゼロ市債）工事 | 栃尾旭町ほか | 配水管φ50㎜ L=70m | 200 | 第４/四半期 | 指名競争入札
85 | とび・土工・コンクリート | 公園施設（遊具）更新工事 | 松葉1丁目ほか | 遊具更新 一式 | 100 | 第４/四半期 | 指名競争入札
86 | とび・土工・コンクリート | 公園施設（遊具）改修工事 | 青葉台3丁目 | 遊具改修 一式 | 100 | 第４/四半期 | 指名競争入札
87 | とび・土工・コンクリート | 公園施設（遊具）更新工事 | 福山町ほか | 遊具更新 一式 | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
88 | とび・土工・コンクリート | 案内誘導標識設置工事 | 福道町 | 案内誘導標識設置 N=1基 | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
89 | 塗装 | 交通安全施設（区画線）（ゼロ市債）工事 | 南七日町ほか | 区画線設置 L=10,000ｍ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
90 | 造園 | 街路樹・植樹桝改築工事 | 水道町5丁目ほか | 街路樹・植樹桝改築 L=120ｍ | 120日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
91 | 造園 | 街路樹・植樹桝改築工事 | 松葉1丁目ほか | 街路樹・植樹桝改築 L=180ｍ | 120日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
92 | 造園 | 街路樹・植樹桝改築工事 | 昭和2丁目ほか | 街路樹・植樹桝改築 L=220ｍ | 120日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
93 | 造園 | 街路樹・植樹桝改築工事 | 笹崎3丁目ほか | 街路樹・植樹桝改築 L=150ｍ | 120日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
94 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 前島町 | さく井工 φ250-60m 1本 取水工 100A-7.5kw （水中ポンプ））1式 | 150 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
95 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 西新町1丁目 | さく井工 φ250-60m 1本 取水工 100A-11.0kw（節水型制御盤）1式 | 180 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
96 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 巻島町ほか | さく井工 φ250-160ｍ 1本 取水工 100A-11.0kW（節水型制御盤）1式 | 180 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
97 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 鳥越 | さく井φ250×128ｍ Ｎ＝1本 | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
98 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 浦 | さく井φ250×80ｍ Ｎ＝1本 | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
99 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 小国町相野原 | さく井φ300×120ｍ Ｎ＝1本 | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
100 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 小国町上岩田 | さく井φ300×100ｍ Ｎ＝1本 | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
101 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 与板町東与板 | さく井φ250×100ｍ Ｎ＝1本 | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札