## 工程表（R7.4月）
週休２日適用工事（現場閉所）の工程表<参考>
令和7年4月
工事名:道路改良工事 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事現場 | 準備
道路土工
地盤改良工
排水構造物工
舗装工
道路付属物工
構造物撤去工
仮設工
後片付け
現場閉所日数
対象期間
備考
|  |  |  | 対象期間 |  |  |  | 対象期間から算出される現場閉所日数 | [11 empty] | 計画・実施現場閉所日数
|  | R7.4月 |  | 令和7年4月 3 木: 日; 令和7年4月 5 土: 対象期間の28.5%以上; 令和7年4月 12 土: 0; 令和7年4月 14 月: 日; 令和7年4月 15 火: ≦; 令和7年4月 19 土: 日; 令和7年4月 21 月: 計画・実施現場閉所日数の方が大きい

## 工程表 (R7.5月)
週休２日適用工事（現場閉所）の工程表<参考>
令和7年5月
工事名:道路改良工事 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
工事現場 | 準備
道路土工
地盤改良工
排水構造物工
舗装工
道路付属物工
構造物撤去工
仮設工
後片付け
現場閉所日数
対象期間
備考
|  |  |  | 対象期間 |  |  |  | 対象期間から算出される現場閉所日数 | [11 empty] | 計画・実施現場閉所日数
|  | R7.5月 |  | 令和7年5月 3 土: 日; 令和7年5月 5 月: 対象期間の28.5%以上; 令和7年5月 12 月: 0; 令和7年5月 14 水: 日; 令和7年5月 15 木: ≦; 令和7年5月 19 月: 日; 令和7年5月 21 水: 計画・実施現場閉所日数の方が大きい
|  | 通期 |  | 令和7年5月 1 木: 対象期間; 令和7年5月 5 月: 対象期間から算出される現場閉所日数; 令和7年5月 17 土: 計画・実施現場閉所日数
[6 empty] | 日 |  | 対象期間の28.5%以上 | [6 empty] | 0 |  | 日 | ≦ |  |  |  | 日 |  | 計画・実施現場閉所日数の方が大きい

## 記入例（R7.4月）
週休２日適用工事（現場閉所）の工程表<参考>記入例
令和7年4月
工事名:道路改良工事 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工事現場 | 準備 | bar: 令和7年4月 18 金 to 令和7年4月 22 火
道路土工 | bar: 令和7年4月 29 火 to 令和7年4月 30 水
地盤改良工
排水構造物工
舗装工
道路付属物工
構造物撤去工 | bar: 令和7年4月 25 金 to 令和7年4月 28 月
仮設工 | bar: 令和7年4月 23 水 to 令和7年4月 24 木; 令和7年4月 29 火 to 令和7年4月 30 水
後片付け
現場閉所日数 |  |  |  | 令和7年4月 19 土: 1; 令和7年4月 20 日: 2; 令和7年4月 27 日: 3; 令和7年4月 28 月: 4; 令和7年4月 29 火: 5
対象期間 | [20 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | 備考 | [10 empty] | 契約日 | [6 empty] | 1: 工事着手日
|  |  |  | 対象期間 |  |  |  | 対象期間から算出される現場閉所日数 | [11 empty] | 計画・実施現場閉所日数
|  | R7.4月実施 |  | 13 |  | 日 |  | 対象期間の28.5%以上 | [6 empty] | 3.7 |  | 日 | ≦ |  | 5 | 1 2: 日; 2 4: 計画・実施現場閉所日数の方が大きい
工程に関するイベントなどを記入
必要に応じて行を
追加・削除
工種はまとめてもＯＫ
休日の作業日
は判別しやすいよう
「作」を入力
休日取得日をカウント
カウント位置は任意

## 記入例（R7.5月)
週休２日適用工事（現場閉所）の工程表<参考>記入例
令和7年5月
工事名:道路改良工事 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
工事現場 | 準備 | bar: 令和7年5月 3 土 to 令和7年5月 6 火
道路土工 | bar: 令和7年5月 1 木 to 令和7年5月 6 火
地盤改良工 | bar: 令和7年5月 3 土 to 令和7年5月 6 火; 令和7年5月 10 土 to 令和7年5月 14 水
排水構造物工 | bar: 令和7年5月 3 土 to 令和7年5月 11 日
舗装工 | bar: 令和7年5月 3 土 to 令和7年5月 6 火; 令和7年5月 15 木 to 令和7年5月 18 日
道路付属物工 | bar: 令和7年5月 3 土 to 令和7年5月 6 火; 令和7年5月 17 土 to 令和7年5月 19 月
構造物撤去工 | bar: 令和7年5月 3 土 to 令和7年5月 6 火
仮設工 | bar: 令和7年5月 1 木 to 令和7年5月 6 火
後片付け | bar: 令和7年5月 3 土 to 令和7年5月 6 火; 令和7年5月 20 火 to 令和7年5月 25 日
現場閉所日数 |  |  |  | 令和7年5月 3 土: 1; 令和7年5月 4 日: 2; 令和7年5月 5 月: 3; 令和7年5月 6 火: 4; 令和7年5月 10 土: 5; 令和7年5月 11 日: 6; 令和7年5月 17 土: 7; 令和7年5月 18 日: 8
対象期間 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  | 備考 | 8 23: 現場完了日 | [6 empty] | 工期末
|  |  |  | 対象期間 |  |  |  | 対象期間から算出される現場閉所日数 | [11 empty] | 計画・実施現場閉所日数
|  | R7.5月実施 |  | 1: 23; 1 3: 日; 3 5: 対象期間の28.5%以上; 6 12: 6.5; 6 14: 日; 6 15: ≦; 7 17: 8; 8 19: 日; 8 21: 計画・実施現場閉所日数の方が大きい
|  |  |  | 対象期間 |  |  |  | 対象期間から算出される現場閉所日数 | [11 empty] | 計画・実施現場閉所日数
|  | 通期 実施 |  | 1: 36; 1 3: 日; 3 5: 対象期間の28.5%以上; 6 12: 10.2; 6 14: 日; 6 15: ≦; 7 17: 13; 8 19: 日; 8 21: 計画・実施現場閉所日数の方が大きい
|  |  |  | (13日+23日） | [15 empty] | (5日+8日）
工程に関するイベントなどを記入